## Лист2
Перечень выполненных работ по
текущему ремонту
общедомового имущества многоквартирного
ж/дома № 75 по ул.Ленина
за 2016 год
№ | наименование работ |  | ед. изм. | кол-во | сумма | месяц
Текущий ремонт
1 | Замена вводного вентиля ХВС в кв.23 |  | шт | 1 | 487 | январь
2 | Замена вентелей Ф 20мм на стояках отопления |  | шт | 2 | 553 | январь
3 | Замена вводных вентелей на ХВС,ГВС в кв.25 |  | шт | 2 | 969 | январь
4 | Замена вводного вентиля ХВС в кв.40 |  | шт | 1 | 487 | февраль
| Итого за 1-й квартал: |  |  |  | 2496
5 | Вынос индивидуальных приборов учета элек-ии |  | по смете | - | 18697 | май | плюс 85435 на кап. Ремонте
6 | Заделка отверстий по периметрй крыши минватой |  | по смете | - | 10519 | май
7 | Демонтаж теплосчетчика |  | шт | 1 | 2078 | июнь
| Итого за 2-й квартал: |  |  |  | 31294
8 | Установка светодиодного прожектора на фасаде, замена ламп (2 шт) на энергосберегающие |  | по смете | - | 4810 | июль
9 | Установка приборов учета по отоплению |  | по смете | - | 6537 | сентябрь
10 | Установка гильзы под термопару Ф 20мм |  | шт | 1 | 2577 | сентябрь
11 | Установка ограждения контейнерной площадки |  | по смете | - | 6212 | сентябрь
| Итого за 3 квартал: |  |  |  | 20136
13 | Косметический ремонт 2-го подъезда |  | по смете | - | 43815 | ноябрь
14 | Ремонт дверных полотен в тамбуре |  | шт | 2 | 953 | ноябрь
15 | Завершение косметического ремонта 2п |  | по смете | - | 30821 | ноябрь
16 | Устройство настила из оцинковки над кв.47,22,45 под выпусками крыши |  | шт | 4 | 4115 | ноябрь
17 | Замена магистральных труб ХВС в подвале |  | по смете | - | 38139 | декабрь
| Итогоза 4 й квартал: |  |  |  | 117843
| Всего за год выполнено по ТР: |  |  |  | 171769
Благоустройство
1 | Установка ограждения контейнерной площадки |  | по смете | - | 6212 | сентябрь
2 | Кронирование и спиливание деревьев |  | по смете | - | 8411 | октябрь
3 | Работы по уборке снега |  | по смете | - | 1344 | ноябрь
| Итого: |  |  |  | 15967
Директор ООО "Гагаринское ЖЭУ" Акимов С.В.