## Лист1
Перечень выполненных работ по текущему ремонту общедомового имущества многоквартирного ж/дома №10 по ул. Гагарина корпус 3 за 2019г.
Текущий ремонт
№ | наименование работ | кол-во | сумма | месяц
1 | Ремонт двери выхода на балкон | по смете | 2170 | январь | акт вып.работ №01/19-17
2 | Крепление перил методом сварки | 1 | 969.12 | январь
3 | Ремонт стояка ГВС по магазину "01" | по смете | 1882 | январь | акт вып.работ №01/19-2 разд.9
4 | Ремонт узла учета ХВС в подвале | по смете | 12326 | январь | акт вып.работ №01/19-2 разд.11
5 | Замена светодиодного светильника в коридоре (к.214-215) | по смете | 980 | январь | акт вып.работ №01/19-13
6 | Замена гребенки системы ХВС по кв.505 | по смете | 2022 | февраль | №02/19-06 разд.7
7 | Обследование и ремонт вентканалов в к.916 | по смете | 1596 | март | акт №03/19-06 раз.1
8 | Установка патрона в коридоре | по смете | 509 | март | акт №03/19-03 разд.6
9 | Замена вводных вентилей на стояках систем ХВС,ГВС (к.403) | 2 шт | 892 | март | акт №03/19-03 раз.13
| Итого за 1- й квартал |  | 23346.12
10 | Замена вводных вентилей на стояке системы ХВС,ГВС по к.818 (правое крыло) | 1 шт | 430 | апрель | акт №4/19-05 п.5
11 | Замена вводных вентилей на стояке системы ХВС,ГВС по к.312 (правое крыло) | 1 шт | 430 | апрель | акт №4/19-05 п.7
12 | Косметический ремонт коридора 7-го этажа после пожара | по смете | 33648 | май | акт №5/19-15 раз.6
13 | Установка стекла в балконный блок | по смете | 488 | июнь | акт №06/19-23 раз.1
14 | Замена вводного вкентияля на стояке системы ГВС по кв.716 | 1 шт | 430 | июнь | акт №06/19-22 п.4
15 | Частичная замена стояка системы ГВС | по смете | 2146 | июнь | акт №06/19-23 раз.10
| Итого за 2- й квартал |  | 37572
16 | Приведение узла отопления в соответствие с пормами | по смете | 2460 | август | акт №08/19-06 раз. 3
17 | Ремонт стояка гвс кв.200 | по смете | 1571 | август | акт №08/19-06 раз. 4
18 | Замена в. вентиля кв. 319 | по смете | 430 | август | акт №08/19-13 п.6
19 | Замена в. вентиля кв. 115 | по смете | 430 | сентябрь | акт №09/19-04 п.2
20 | Замена в. вентиля кв. 219 | по смете | 430 | сентябрь | акт №09/19-04 п.5
21 | Ремонт системы отопления кв.315 | по смете | 1652 | сентябрь | акт №09/19-07 раз.3
| Итого за 3- й квартал |  | 6973
22 | Замена стояка отопления по к.215-315 | по акту | 1626 | октябрь | акт №10/19-03 раз.5
23 | Ремонтные работы на системе отопления в теплоузле | по акту | 1382 | октябрь | акт №10/19-03 раз.11
24 | Установка светодиодного светильника и патрона (около к.215) | по акту | 1241 | октябрь | акт №10/19-03 раз.30
25 | Ремонт и укрепление входной двери | по смете | 392 | ноябрь | акт №11/19-08
26 | Ремонт вентшахты по кв.902-903 | по смете | 2179 | ноябрь | акт №11/19-09 раз.15
27 | Укрепление входной двери | по смете | 1027 | декабрь | акт №12/19-01 раз.2
28 | Ремонт площадки крыльца | по смете | 4821 | декабрь | акт №12/19-12 раз.7
29 | Замена светодиодного светильника на 4-ом этаже | по смете | 2018 | декабрь | акт №12/19-12 раз.18
| Итого за 4- й квартал |  | 14686
| ИТОГО: |  | 82577.12
БЛАГОУСТРОЙСТВО
№ | наименование работ | кол-во | сумма | месяц
1 | Прочистка дворовых территорий от снега | по смете | 1078.19 | январь | акт вып.работ №01/19-22 п.10
2 | Ремонт балансира на детской площадке | по смете | 325 | май | акт №5/19-15 раз.3
3 | Завоз песка на детские площадки в песочницы | 2м3 | 925 | май | акт №5/19-13
4 | Выкашивание газонов на территории дома | 8 ч/ч | 3320 | июнь | акт №06/19-11 п.7
5 | Выкашивание газонов | 7 ч/час | 2905 | июль | акт №06/19-04
| ИТОГО: |  | 8553.19
Тех. Обслуживание
№ | наименование работ | кол-во | сумма | месяц
1 | Очистка подвала | по смете | 1845 | июнь
2 | Дератизация подвальных помещений | 1298 м2 | 5439 | июнь
3 | Дератизация подвальных помещений | 1298 м2 | 5439 | июнь