## Лист1
Перечень выполненных работ по текущему ремонту общедомового имущества многоквартирного ж/дома №7 по ул. Строителей за 2020г.
№ | наименование работ | кол-во | сумма | месяц
1 | устройство промывочного крана (спускника) в подвале хвс | по смете | 1466 | февраль | акт №02/20-06 раз. 20
2 | замена вв. вентеля хвс кв. 23 | по смете | 430 | февраль | акт №02/20-05 п. 7
3 | замена вв. вентеля гвс кв. 63 | по смете | 430 | февраль | акт №02/20-05 п. 13
4 | Укрепление ветровых планок и снегозадержателей над 1-м - 3-м подездами | по смете | 5699 | март | акт №03/20-05
| Итого за 1- й квартал |  | 8025
5 | Ремонт стояка канализации в кв.26 | по акту | 7913 | июнь | №06/20-10 раз.6
| Итого за 2- й квартал |  | 7913
6 | Заделка примыкания к слуховому окну в 1 подъезде (кв.18) | по акту | 2602 | июль | №07/20-02 раз.4
7 | Замена манометров | по акту | 2100 | июль | №07/20-03 раз.5
8 | Ремонтные работы на узле системы ГВС | по акту | 1328 | сентябрь | №09/20-06 п.7
9 | Смонтаж регулировочных клапанов на 1,2 теплоузле | по акту | 145076 | сентябрь | №09/20-06 п.15
10 | Замена светодиодных светильников на 1ом этаже -го подъезда | по акту | 718 | сентябрь | №09/20-06 раз.23
| Итого за 3- й квартал |  | 151824
11 | Установка дополнительного примыкания между стеной и кровли | по акту | 7489 | октябрь | №10/20-05 раз.3
12 | Ремонт крыши над.кв.91 | по акту | 4391 | октябрь | №10/20-05 раз.4
13 | Прочистка и ремонт желобов, замена 2м желобов, засиликонивание швов и установка заглушек | по акту | 65082 | октябрь | №10/20-05 раз.5
14 | Ремонт крылец, установка желобов над входами в подъезды, устройство ограждения, укладка водоотводящей трубы в 5-6 п. | по акту | 48080 | октябрь | №10/20-05 раз.6
15 | Замена манометров на тепловом узле | по акту | 1862 | октябрь | №10/20-11 раз.19
16 | Замена вводного вентияля на стояке системы ГВС по кв.95 | 1 шт | 466 | октябрь | №10/20-10 п.3
17 | Замена светодиодного светильника на 4-ом этаже 4п. | по акту | 723 | октябрь | №10/20-11 раз.28
18 | Ремонт кровли 2-ух козырьков входов; наращиваание желобов | по акту | 7349 | ноябрь | №11/20-03 раз.3
19 | Ремонт водосточной системы , удлинение ендовы из плоского листа, прочистка желобов и воронки | по акту | 8247 | ноябрь | №11/20-12 раз.1
20 | Замена преобразователя расхода на подающем трубопроводе в узле учета тепловой энергии системы отопления | по акту | 3894 | ноябрь | №11/20-15 раз.1
21 | Ремонт трубопровода ВС, ГВС, замена запорной арматуры | по акту | 2985 | ноябрь | №11/20-15 раз.9
22 | замена в.в. кв.33 ГВС | 1 шт | 550 | ноябрь | №11/20-16 п.12
23 | Утепленик пустот стены (кв.20) пеной | по акту | 23787 | декабрь | №12/20-02 раз.19
24 | Замена вводного вентиля на системе ХВС в кв.69 | 1 шт | 550 | декабрь | №12/20-04 п.2
25 | Ремонт освещения на входе в 1-3 п. | по акту | 406 | декабрь | №12/20-02 раз.6
| Итого за 4- й квартал |  | 175861
| ИТОГО: |  | 343623
Капитальный ремонт
№ | наименование работ | кол-во | сумма | месяц
БЛАГОУСТРОЙСТВО
№ | наименование работ | кол-во | сумма | месяц
1 | Выкашивание газонов на территории домов | 8 ч/ч | 3320 | июнь | №06/20-02 п.12
17 | Выкашивание газонов на территории домов | 9 ч/ч | 3735 | август | №06/20-02 п.10
| ИТОГО: |  | 7055