## Лист1
Перечень выполненных работ по текущему ремонту и обслуживанию общедомового имущества многоквартирного ж/дома №7 по ул. Строителей 2016г.
№ | наименование работ | ед. изм. | кол-во | сумма | месяц
1 | Замена сгона на стояке отопления в 5-ом подъезде ф 20 мм. | Шт. | 1 | 157 | Март
Итого за 1-й квартал: |  |  |  | 157
2 | Ремонт радиатора отопления со снятием в кв. № 82 | Шт. | 1 | 886 | Апрель
3 | Замена сгона на магистрали отопления ф 32 мм. в подвале | Шт. | 1 | 237 | Апрель
4 | Замена светильников ДРЛ уличного освещения на светодиодные с применением автовышки над. 5 - 6 -м подъездом | Шт. | 2 | 8658 | Апрель
5 | Замена светильников освещения на светодиодные в 1-ом и 2-ом подъездах | Шт. | 11 | 12654 | Апрель
6 | Замена светильников ДРЛ уличного освещения на светодиодные с применением автовышки над. 3, 4 -м подъездом | Шт. | 2 | 7970 | Май
7 | Замена светильников ДРЛ уличного освещения на светодиодные с применением автовышки над. 2 -м подъездом | по смете | по смете | 4851 | Май
8 | Демонтаж 2-х расходомеров и 2- КТСП | по смете | по смете | 1228 | Июнь
9 | Замена светильников освещения на светодиодные в 3-ем подъезде | по смете | по смете | 5830 | Июнь
10 | Замена светильников освещения на светодиодные в 1-ом подъезде на 2, 3, 4, 5-х этажах | по смете | по смете | 6692 | Июнь
Итого за 2-й квартал: |  |  |  | 49006
11 | Замена задвижки на системы ГВС на шаровый кран ф50 (1 шт) , Ф32 ( 1 шт) 3-й ТУ | Шт. | 2 | 8720 | Июль
12 | Замена вв. в кв. 57 | Шт. | 1 | 498 | Июль
13 | Монтаж диодных светильников в 4 подъезде | по смете | по смете | 5898 | Июль
14 | Монтаж 2-х расходомеров и 2 КТСП на 1-м элеваторном узле. | по смете | по смете | 6188 | Сентябрь
15 | Монтаж диодных светильников в 5,6 подъездах | по смете | по смете | 10080 | Сентябрь
Итого за 3-й квартал: |  |  |  | 31384
16 | Ремонт кровли над кв. 95 с пименением а/вышки | по смете | по смете | 5000 | Октябрь
17 | Замена сборок на стояках ГВС на тех. этаже Ф 20 | Шт. | 5 | 19360 | Октябрь
18 | Замена сборок на стояках ГВС на тех. этаже Ф 20 | Шт. | 2 | 7744 | Ноябрь
19 | Ремонт радиатора отопления в кв. 6 | по смете | по смете | 1068 | Ноябрь
20 | Ремонт радиатора отопления в кв. 65 | по смете | по смете | 1068 | Ноябрь
21 | Ремонт рад. Отопл. В тамбуре 3-го подезда | по смете | по смете | 1230 | Ноябрь
22 | Замена вентелей на теплоузле №1 | Шт. | 2 | 996 | Ноябрь
23 | Ремонт радиатора отопления со снятием в кв. 94 | по смете | по смете | 1067 | Ноябрь
24 | Замена сборок на стояках ГВС на тех. этаже Ф 20 | Шт. | 3 | 11616 | Декабрь
Итого за 4-й квартал: |  |  |  | 49149
| Всего за год: |  |  | 129696
Капитальный ремонт
№ | наименование работ | ед. изм. | кол-во | сумма | месяц
БЛАГОУСТРОЙСТВО
№ | наименование работ | ед. изм. | кол-во | сумма | месяц